## Sheet1
Duration | 2017-07-02 〜 2017-07-08 |  |  | 2017-07-09 〜 2017-07-15 |  |  | 2017-07-16 〜
Language | Japanese | English | person in charge | Japanese | English | person in charge | Japanese | English | person in charge
Objective | 全ての登録機能を完成させる。 | Complete all the display related to 'POST' or 'PUT' or 'DELETE' API. |  | 画像の登録とS3からの画像取得。その他。 | Register images to S3 and fetch images from S3. etc. |  | システムテスト | System Test
Todo List
OverAll | ・ヘッダーの右上のポップアップメニュー ・ルーティング（アカウント設定画面含む） ・更新処理をした場合の他state更新 | ・Popup Menu(in Header) ・Routing(including Account Setting) ・Update other states when you update something. | Adrian | ・AWSの設定 ・S3の設定 ・S3から画像取得し表示（ヘッダー/サイドバー） | ・Setting of AWS. ・Setting of S3. ・get image from S3 and display it. (Header/Sidebar) | Adrian
Objective Management | ・ポップアップメニュー ・リンクを貼る（ユーザ/グループ/会社/OKR） | ・Popup Menu ・Make links. (user/group/company/okr) | Adrian | ・S3から画像取得し表示 | ・get image from S3 and display it. | Adrian
Okr Alignments | ・リンクを貼る（ユーザ/グループ/会社/OKR） | ・Make links. (user/group/company/okr) | Adrian | ・S3から画像取得し表示 | ・get image from S3 and display it. | Adrian
Objective Detail | ・uber/react-vis ・OKR基本情報変更（開始日/期限日だけ） ・進捗登録 ・目標の紐付け先変更 ・オーナー変更 ・OKR公開設定変更 ・OKR削除 ・目標の重要度変更（優先度低い） | ・uber/react-vis ・Update okr basic information (only startDate and endDate). ・Register achievements. ・Change owner change. ・Change okr disclosure setting. ・Delete Okr. ・Set weighted average ratio (Low priority). | Adrian | ・S3から画像取得し表示 | ・get image from S3 and display it. | Adrian
Map | ・ポップアップメニュー ・リンクを貼る（ユーザ/グループ/会社/OKR） ・特定OKRのマップ表示 | ・Popup Menu ・Make links. (user/group/company/okr) ・Display selected okr map. | Tazawa | ・S3から画像取得し表示 | ・get image from S3 and display it. | Adrian
Timeline | ・ポップアップメニュー ・リンクを貼る（ユーザ/グループ/会社/OKR） ・コメント投稿 ・リプライ投稿 ・いいね ・いいね解除 | ・Popup Menu ・Make links. (user/group/company/okr) ・Post comment. ・Post reply. ・Register Like. ・Detach Like. | Adrian | ・S3から画像取得し表示 | ・get image from S3 and display it. | Adrian
Group Management | ・グループメンバー追加 ・グループメンバー削除 ・グループ基本情報変更 ・所属先グループ追加 ・所属先グループ削除 ・グループリーダー変更 | ・Add group member. ・Update group basic information. ・Add a group which the group belongs to. ・Delete a group which the group belongs to. ・Change group leader. | Adrian | ・ユーザ画像の登録 ・グループ画像の登録 | ・Upload user image to S3. ・Upload group image to S3. | Adrian
User (Account Settings) |  |  |  | ・ユーザ招待 ・ユーザ検索 ・ポップアップメニュー ・パスワードリセット ・ユーザ権限変更 ・ユーザ削除 | ・Invite user. ・Search user. ・Popup Menu ・Reset password. ・Change user permission. ・Delete user. | Tazawa
Group (Account Settings) |  |  |  | ・グループ作成 ・グループ検索 ・グループ削除 | ・Create group. ・Search group. ・Delete group. | Tazawa
Company Profile (Account Settings) |  |  |  | ・会社画像の登録 | ・Upload company image to S3. | Adrian
Timeframe (Account Settings) | ・デフォルトタイムフレーム変更 ・タイムフレーム追加 ・タイムフレーム削除 ・タイムフレーム編集 | ・Change default timeframe. ・Add timeframe. ・Delete timeframe. ・Update timeframe information. | Adrian
Plan Change (Account Settings) | ・HTMLとCSSの完成 | ・Complete HTML and CSS. | Tazawa | ・契約プラン変更 | ・Change plan. | Tazawa
Password Change (Account Settings)
Initial setting |  |  |  | ・初期設定画面の作成 ・初期設定登録 | ・Make initial setting display. ・Register initial setting. | Adrian
Additional user initial setting |  |  |  | ・追加ユーザ初期設定画面の作成 ・追加ユーザ初期設定登録 | ・Make additional user initial setting display. ・Register additional user initial setting. | Adrian
Server Side | ・画面仕様作成。 ・検索API ・タイムラインAPI ・CSS調整 | ・Screen specification documents. ・Search API ・Timeline API ・Adjust CSS. | Tazawa | ・APIの諸修正。 ・テスト | ・Revise some APIs. ・Testing | Tazawa
Business Side | ・ユーザヒアリング ・教授とフィードバック機能の構想を練る。 ・資金調達の資料を作る。 | ・User hearing. ・See a professor and develop an idea of feedback function. ・Make a document of funding from VC. | Tazawa | ・ユーザヒアリング ・教授とフィードバック機能の構想を練る。 ・資金調達の資料を作る。 | ・User hearing. ・See a professor and develop an idea of feedback function. ・Make a document of funding from VC. | Tazawa
We will release to AWS server for system test on 7/15(土) !!!!!!