## Sheet1
Duration | 2017-07-31 〜 2017-08-05 |  |  | 2017-08-06 〜 2017-08-12 |  |  | 2017-08-13 〜 2017-08-16
Language | Japanese | English | person in charge | Japanese | English | person in charge | Japanese | English | person in charge
Objective | 主要機能を完成させる。 | Create all the important features. |  | AWSで運用できるようにする。 | To be able to access our product on AWS. |  | システムテスト | System Test
Todo List
OverAll | ・ヘッダーの右上のポップアップメニュー ・ルーティング（アカウント設定画面含む） ・S3とRoute53の設定 ・S3から画像取得し表示 | ・Popup Menu(in Header) ・Routing(including Account Setting) ・Setting of S3 and Route53. ・get image from S3 and display it. | Adrian |  |  |  | ・バグ修正 | ・Remove bugs which are found in a test. | Adrian Tazawa
Objective Management |  |  |  | ・マップボタンにリンクを貼る。 | ・Put a link on map button. | Adrian
Okr Alignments
Objective Detail |  |  |  | ・マップボタンにリンクを貼る。 | ・Put a link on map button. | Adrian
Map | ・特定OKRのマップ表示 | ・Display selected okr map. | Tazawa | ・S3から画像取得DS.jsで表示 | ・get image from S3 and display it by D3.js. | Tazawa
Timeline | ・コメント投稿 ・リプライ投稿 ・次の投稿取得（スクロール） | ・Post comment. ・Post reply. ・Next posts loading(scrolling). | Adrian
Group Management | ・所属先グループ追加 ・所属先グループ削除 | ・Add a group which the group belongs to. ・Delete a group which the group belongs to. | Adrian | ・ユーザ画像の登録 ・グループ画像の登録 | ・Upload user image to S3. ・Upload group image to S3. | Adrian
User (Account Settings) |  |  |  | ・ユーザ招待 | ・Invite user (we will not implement a user search feature for now.). | Adrian
Group (Account Settings) | ・グループ作成 | ・Create group (we will not implement a group search feature for now.). | Adrian
Company Profile (Account Settings) |  |  |  | ・会社画像の登録 | ・Upload company image to S3. | Adrian
Timeframe (Account Settings) |  |  |  | ・デフォルトタイムフレーム変更 ・タイムフレーム追加 ・タイムフレーム削除 ・タイムフレーム編集（開始日と終了日） | ・Change default timeframe. ・Add timeframe. ・Delete timeframe. ・Update timeframe information(startDate and endDate). | Adrian
Plan Change (Account Settings) | ・HTMLとCSSの完成 | ・Complete HTML and CSS. | Tazawa | ・契約プラン変更 | ・Change plan. | Tazawa
Password Change (Account Settings)
Initial setting |  |  |  | ・初期設定画面の作成 ・初期設定登録 | ・Make initial setting display. ・Register initial setting. | Adrian
Additional user initial setting |  |  |  | ・追加ユーザ初期設定画面の作成 ・追加ユーザ初期設定登録 | ・Make additional user initial setting display. ・Register additional user initial setting. | Adrian
Server Side | ・EC2とRDSの設定、およびデプロイ ・進捗通知メール ・進捗登録促進メール ・画面仕様作成。 | ・Setting EC2 and RDS, and deploy an application. ・Achievement notification mail. ・Achievement encounragement mail. ・Screen specification documents. | Tazawa | ・テストデータ作成 ・FB対象者抽出メール | ・Create a complete test data. ・Feedback target employees extraction mail. | Tazawa | ・テスト | ・Testing | Tazawa
Business Side | ・ユーザヒアリング ・資金調達活動 ・コーポレートサイト | ・User hearing. ・Make a document of funding from VC. ・Make a corporate site. | Tazawa | ・ユーザヒアリング ・資金調達活動 ・会社設立 ・コーポレートサイト | ・User hearing. ・Make a document of funding from VC. ・Registration procedure of a company. ・Make a corporate site. | Tazawa
We will release to AWS server for system test on 8/12(土) !!!!!!
HTML and CSS are already created.
HTML and CSS are already created.
HTML and CSS are already created except modals.
HTML and CSS are already created.
HTML and CSS are not created yet.