## Sheet1
Duration | 2017-07-31 〜 2017-08-05 |  |  | 2017-08-06 〜 2017-08-12 |  |  | 2017-08-13 〜 2017-08-16
Language | Japanese | English | person in charge | Japanese | English | person in charge | Japanese | English | person in charge
Objective | 主要機能を完成させる。 | Create all the important features. |  | AWSで運用できるようにする。 | To be able to access our product on AWS. |  | システムテスト | System Test
Todo List
OverAll | ・ヘッダーの右上のポップアップメニュー ・ルーティング（アカウント設定画面含む） ・S3の設定 ・S3から画像取得し表示 | ・Popup Menu(in Header) ・Routing(including Account Setting) ・Setting of S3. ・get image from S3 and display it. | Adrian | ・Route53の設定 | ・Setting of Route53. | Tazawa | ・バグ修正 ・Supporting for FireFox and IE11. | ・Remove bugs which are found in a test. | Adrian Tazawa
Objective Management |  |  |  | ・マップボタンにリンクを貼る。 | ・Put a link on map button. | Adrian
Okr Alignments
Objective Detail |  |  |  | ・マップボタンにリンクを貼る。 | ・Put a link on map button. | Adrian
Map | ・特定OKRのマップ表示 | ・Display selected okr map. | Tazawa | ・S3から画像取得DS.jsで表示 | ・get image from S3 and display it by D3.js. | Tazawa
Timeline | ・コメント投稿 ・リプライ投稿 ・次の投稿取得（スクロール） | ・Post comment. ・Post reply. ・Next posts loading(scrolling). | Adrian
Group Management | ・所属先グループ追加 ・所属先グループ削除 | ・Add a group which the group belongs to. ・Delete a group which the group belongs to. | Adrian | ・ユーザ画像の登録 ・グループ画像の登録 | ・Upload user image to S3. ・Upload group image to S3. | Adrian
User (Account Settings) |  |  |  | ・ユーザ招待 | ・Invite user (we will not implement a user search feature for now.). | Adrian
Group (Account Settings) | ・グループ作成 | ・Create group (we will not implement a group search feature for now.). | Adrian
Company Profile (Account Settings) |  |  |  | ・会社画像の登録 | ・Upload company image to S3. | Adrian
Timeframe (Account Settings) |  |  |  | ・デフォルトタイムフレーム変更 ・タイムフレーム追加 ・タイムフレーム削除 ・タイムフレーム編集（開始日と終了日） | ・Change default timeframe. ・Add timeframe. ・Delete timeframe. ・Update timeframe information(startDate and endDate). | Adrian
Plan Change (Account Settings) | ・HTMLとCSSの完成 | ・Complete HTML and CSS. | Tazawa | ・契約プラン変更 | ・Change plan. | Tazawa
Password Change (Account Settings)
Initial setting |  |  |  | ・会社新規アカウント作成画面 ・新規ユーザ登録画面 ・初期設定登録 | ・A new company account registration display (File No.01). ・A initial user registration display (File No.02). ・Register initial setting (File No.04). | Adrian
Additional user initial setting |  |  |  | ・追加ユーザ登録画面 ・追加ユーザ初期設定登録 | ・An additionaluser registration display (File No.03). ・Register additional user initial setting (File No.05). | Adrian
Server Side | ・EC2とRDSの設定、およびデプロイ ・目標進捗率集計バッチ ・メール送信バッチ ・メンバー進捗状況レポートバッチ ・FB対象者抽出メールバッチ | ・Setting EC2 and RDS, and deploy an application. ・Achievement rate collection batch. ・Email sending batch. ・Member achievement notification report batch. ・Feedback target employees extraction email batch. | Tazawa | ・テストデータ作成 ・進捗登録促進メールバッチ ・グループ進捗状況レポートバッチ ・タイムライン投稿通知メール ・CSV登録API ・CSV登録バッチ | ・Create a complete test data. ・Achievement encounragement email batch. ・Member achievement notification report batch. ・Post notice email. ・CSV Import api. ・CSV registration batch. | Tazawa | ・バッチ専用サーバの設定 ・テスト | ・Setting another EC2 for a batch server. ・Testing | Tazawa
Business Side | ・コーポレートサイト | ・Make a corporate site. | Tazawa | ・コーポレートサイト | ・Make a corporate site. | Tazawa
We will release to AWS server for system test on 8/12(土) !!!!!!
HTML and CSS are not created yet.